## 종합
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | 그룹웨어
|  | 팀원 | 김지남, 고두현, 백준수, 송성재, 정길훈
작성자 | 김지남 | 작성일 | 2025 09. 08 (월)
프로젝트 기간 | 2025/09/04 ~ 2025/10/23 | 최종 수정일 | 2025 10. 22 (수)
[10 empty] | M | 9월 | [26 empty] | 10월
[10 empty] | W | 1W |  |  |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W |  |  |  |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 비고 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. 분석 | 1.1 주제 선정
|  | 1.1.1 주제 선정 |  | 팀원 전체 | 완료 | 100% |  |  | 2 |  | 1 | 1
|  | 1.1.2 벤치마킹 / 기능 정의 |  | 팀원 전체 | 완료 | 100% |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1
1.2 요구 분석
|  | 1.2.1 요구사항 정의서 작성 |  | 팀원 전체 | 완료 | 100% |  |  | 4 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 테이블정의서/ERD 작성 |  | 팀원 전체 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1
|  | 2.1.2 화면 설계서 작성 |  | 팀원 전체 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 |  | 팀원 전체 | 완료 | 100% |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  | 3.1.2 웹소켓 모듈 구현 |  | 정길훈 | 완료 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 3.1.3 파일 모듈 구현 |  | 김지남 | 완료 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1
4. 개발 | 대분류 | 소분류
로그인/로그아웃
| 로그인/로그아웃 | 로그인 |  | 송성재 | 완료 | 100% |  |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 로그아웃 |  | 송성재 | 완료 | 100% |  |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 로그인/로그아웃 화면 |  | 송성재 | 완료 |  |  |  | 4 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
내 정보
| 내 정보 | 내 정보 조회 |  | 송성재 | 완료 | 100% |  |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 내 정보 수정 | 외부메일주소 수정 | 송성재 | 완료 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 내 정보 화면 |  | 송성재 | 완료 |  |  |  | 4 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 메일 |  | SMTP 프로토콜 활용(네이버, 구글 등 외부 메일 연동)
| 메일 | 메일 보내기 |  | 송성재 | 완료 | 100% |  |  | 1 | [14 empty] | 1
|  | 메일 받기 |  | 송성재 | 완료 | 100% |  |  | 1 | [14 empty] | 1
|  | 메일 목록 조회 |  | 송성재 | 완료 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
|  | 메일 상제 조회 |  | 송성재 | 완료 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
|  | 메일 화면 |  | 송성재 | 완료 |  |  |  | 6 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
메인화면
| 메인화면 | 메인화면 조회 | 표시 정보: 휴가 현황 , 결재 대기 현황, 내정보 간단히, 공지사항 , 외부일정 지도 보기 | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 3 | [30 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 휴가 현황 표시 |  | 김지남 | 완료 |  |  |  | 3 | [30 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 결재 대기 현황 표시 |  | 김지남 | 완료 |  |  |  | 3 | [30 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 내정보 간단히 표시 |  | 김지남 | 완료 |  |  |  | 3 | [30 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 공지사항 표시 |  | 김지남 | 완료 |  |  |  | 3 | [30 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 외부일정 지도 보기 | 지도 api 사용 / 개인 일정 기능과 연결됨 | 김지남 | 완료 |  |  |  | 3 | [30 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 오늘의 출퇴근 현황 표시 |  | 김지남 | 완료 |  |  |  | 3 | [30 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
전자결재
| 전자결재 | 결재 요청 | 결재선 지정시, 같은 부서의 자기 직급 위 사람만 표시 | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [13 empty] | 1 | 1
|  | 결재 요청 취소 |  | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [13 empty] | 1 | 1
|  | 결재 요청 목록 조회 |  | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 1 | [14 empty] | 1
|  | 결재 요청 상세 조회 |  | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 1 | [14 empty] | 1
|  | 결재 승인/반려 |  | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [13 empty] | 1 | 1
|  | 결재 대기 목록 조회 |  | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 1 | [14 empty] | 1
|  | 결재 대기 상세 조회 |  | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 1 | [14 empty] | 1
|  | 결재 완료된 문서 PDF 내보내기 |  | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [19 empty] | 1 | 1
|  | 결재 문서 목록 조회 | 요청 , 예정 , 대기 , 모든 문서 ,임시 저장목록(각각 따로 메뉴) | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 1 | [14 empty] | 1
|  | 결재 문서 상세 조회 | 종류별로 다른 문서의 상세 내용 | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 1 | [14 empty] | 1
|  | 결재 화면 구성 |  | 김지남 | 완료 |  |  |  | 5 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
사내 메신저
| 사내 메신저 | 직원 목록 조회 | 조회 정보: 이름, 부서, 직책, 외부메일주소, 상태(접속중/부재중) | 정길훈 | 완료 | 100% |  |  | 5 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 대화 목록 조회 |  | 정길훈 | 완료 | 100% |  |  | 5 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 대회 상세 조회 |  | 정길훈 | 완료 |  |  |  | 5 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 메시지 수신 |  | 정길훈 | 완료 |  |  |  | 5 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 메시지 송신 | 실시간 번역 api 사용 | 정길훈 | 완료 | 100% |  |  | 5 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 채팅방 나가기 |  | 정길훈 | 완료 |  |  |  | 5 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
알림
| 알림 | 결재 알림 수신 | 결재 현황(승인/반려), 결재 수신 | 정길훈 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [40 empty] | 1 | 1
|  | 결재 알림 목록 조회 |  | 정길훈 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [40 empty] | 1 | 1
|  | 결재 알림 상세 조회 | 알림 상세 조회시 알림 뱃지의 숫자에서 1차감 | 정길훈 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [40 empty] | 1 | 1
|  | 결재 알림 확인 | 알림 상세 조회시 알림 뱃지의 숫자에서 1차감 | 정길훈 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [40 empty] | 1 | 1
|  | 메신저 알림 수신 |  | 정길훈 | 완료 | 100% |  |  | 3 | [28 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 메신저 알림 목록 조회 |  | 정길훈 | 완료 | 100% |  |  | 3 | [28 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 메신저 알림 상세 조회 | 알림 상세 조회시 알림 뱃지의 숫자에서 1차감 | 정길훈 | 완료 | 100% |  |  | 3 | [28 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 메신저 알림 확인 | 알림 상세 조회시 알림 뱃지의 숫자에서 1차감 | 정길훈 | 완료 | 100% |  |  | 3 | [28 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 메신저 알림 일괄 처리 | 모두 읽음 처리 | 정길훈 | 완료 | 100% |  |  | 3 | [28 empty] | 1 | 1 | 1
| 캘린더 |  | 풀캘린더 혹은 구글캘린더 사용
| 캘린더 | 출퇴근 조회 |  | 송성재 | 완료 |  |  |  | 6 | [22 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 휴가 조회 |  | 송성재 | 완료 |  |  |  | 6 | [22 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 개인 일정 조회 |  | 송성재 | 완료 |  |  |  | 6 | [22 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 전사 휴가 조회 |  | 송성재 | 완료 |  |  |  | 6 | [22 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 모든 일정 조회 | 위의 4개항목 전부 조회 | 송성재 | 완료 |  |  |  | 5 | [22 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 일정 추가 |  | 송성재 | 완료 |  |  |  | 5 | [22 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
근태 및 일정 관리
| 출퇴근 | 출근하기 |  | 김지남 | 완료 |  |  |  | 3 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 퇴근하기 |  | 김지남 | 완료 |  |  |  | 3 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 내 출퇴근 목록 조회 |  | 김지남 | 완료 |  |  |  | 3 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| 휴가 | 휴가 신청 | 결재 요청과 연결됨 | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [26 empty] | 1 | 1
|  | 휴가 신청 취소 | 결재 요청 취소와 같음 | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [26 empty] | 1 | 1
|  | 휴가 신청 승인/반려 |  | 김지남 | 완료 |  |  |  | 2 | [26 empty] | 1 | 1
|  | 내 휴가 목록 조회 |  | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 3 | [26 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 내 휴가 상세 조회 |  | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 3 | [26 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 전사 휴가 목록 조회 |  | 김지남 | 완료 |  |  |  | 3 | [26 empty] | 1 | 1 | 1
| 개인 일정 | 개인 일정 등록 | 주소 api/주소를 입력하면 위도 경도 값을 받아옴 | 김지남 | 완료 |  |  |  | 2 | [28 empty] | 1 | 1
|  | 개인 일정 목록 조회 |  | 김지남 | 완료 |  |  |  | 2 | [28 empty] | 1 | 1
|  | 개인 일정 상세 조회 |  | 김지남 | 완료 |  |  |  | 2 | [28 empty] | 1 | 1
조직관리
| 조직 설계 | 조직도 조회 |  | 백준수 | 완료 |  |  |  | 4 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 부서 상세 정보 조회 | 해당 부서의 부서 이름, 사원 수 등의 정보 | 백준수 | 완료 |  |  |  | 4 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 부서 추가 |  | 백준수 | 완료 |  |  |  | 4 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 부서 삭제 |  | 백준수 | 완료 |  |  |  | 4 | [23 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
| 직위 체계 | 직위 목록 조회 |  | 백준수 | 완료 |  |  |  | 2 | [29 empty] | 1 | 1
|  | 직위 추가 |  | 백준수 | 완료 |  |  |  | 2 | [29 empty] | 1 | 1
|  | 직위 삭제 |  | 백준수 | 완료 |  |  |  | 2 | [29 empty] | 1 | 1
직원 관리 (인사팀)
| 직원 정보 관리 | 직원 정보 목록 조회 | 현재 상태 정보 함께 조회 (출근/퇴근/휴가) | 백준수 | 완료 | 100% |  |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 직원 정보 상세 조회 |  | 백준수 | 완료 | 100% |  |  | 4 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 직원 등록 | 등록 후 등록된 직원의 이메일로 계정 아이디 , 임시 비밀번호 발송 ,국적 목록 데이터를 불러올 때 외교부_국가표준코드 api 사용 | 백준수 | 완료 | 100% |  |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 직원 정보 수정 |  | 백준수 | 완료 | 100% |  |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 직원 삭제 |  | 백준수 | 완료 | 100% |  |  | 4 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
| 출퇴근 관리 | 직원 출퇴근 현황 조회 |  | 백준수 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [14 empty] | 1 | 1
|  | 출퇴근 기록 추가 |  | 백준수 | 완료 | 100% |  |  | 4 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 출퇴근 기록 수정 | 개인 직원의 출퇴근 시간 등을 수정 | 백준수 | 완료 | 100% |  |  | 4 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 출퇴근 기록 삭제 |  | 백준수 | 완료 | 100% |  |  | 4 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 데이터 관리 | 데이터 excel로 내보내기 |  | 백준수 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [21 empty] | 1 | 1
|  | 데이터 excel로 가져오기 | excel 파일을 받을 때, 시스템에서 제공하는 양식에 맞추어서 받음 | 백준수 | 완료 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 1 | 1
| 급여 관리 | 직원 급여 목록 조회 |  | 송성재 | 완료 |  |  |  | 3 | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | 직원 급여 상세 조회 |  | 송성재 | 완료 |  |  |  | 3 | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | 직원 급여 자동 추가 |  | 송성재 | 완료 |  |  |  | 3 | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | 직원 관련 통계 | 근무자 수 , 나이, 근속기간, 근태 등의 통계 | 송성재 | 완료 |  |  |  | 3 | [28 empty] | 1 | 1 | 1
게시판
| 공지 게시판 | 공지 목록 조회 |  | 고두현 | 완료 | 100% |  |  | 11 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 공지 상세 조회 |  | 고두현 | 완료 | 100% |  |  | 11 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 공지 등록 | 결재 요청과 연결됨 & 결재 승인을 받아야 글이 게재됨 | 고두현 | 완료 | 100% |  |  | 4 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 공지 수정 |  | 고두현 | 완료 | 100% |  |  | 4 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 공지 삭제 |  | 고두현 | 완료 | 100% |  |  | 4 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| 부서 게시판 | 글 목록 조회 | 같은 부서 회원끼리만 같은 부서 게시판 조회 가능 (ex. 인사팀 게시판은 인사팀만 조회 가능) | 고두현 | 완료 |  |  |  | 11 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 글 상세 조회 |  | 고두현 | 완료 |  |  |  | 11 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 글 등록 |  | 고두현 | 완료 |  |  |  | 4 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 글 수정 |  | 고두현 | 완료 |  |  |  | 4 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 글 삭제 |  | 고두현 | 완료 |  |  |  | 4 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5. 테스트 | 5.1 테스트 및 수정 | [7 empty] | 8
|  | 5.1.1 테스트 및 버그 해결 |  | 팀원 전체 | 진행중 |  |  |  | 11 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 5.1.2 모든 페이지 스타일 수정 |  | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [44 empty] | 1 |  |  | 1
|  | 5.1.3 전역 예외 처리 |  | 김지남 | 완료 | 100% |  |  | 1 | [47 empty] | 1
6. 산출물 | 6.1 산출물 제작 | [7 empty] | 5
|  | 6.1.1 발표 PPT 템플릿 제작 |  | 정길훈 | 완료 | 100% |  |  | 2 | [43 empty] | 1 | 1
|  | 6.1.2 발표 PPT 내용 작성 |  | 팀원 전체 | 진행중 |  |  |  | 4 | [44 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 6.1.3 산출물 작성 |  | 김지남 | 진행중 |  |  |  | 1 | [47 empty] | 1
7. 발표 | 7.1 최종발표 | [7 empty] | 1
|  | 6.1.1. 최종발표 |  | 팀원 전체 | 진행중 |  |  |  | 1 | [50 empty] | 1

## 훈련생C (1) (hidden)
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | OOO프로젝트
|  | 팀원 | 훈련생A, 훈련생B, 훈련생C, 훈련생D
작성자 | 훈련생A | 작성일
프로젝트 기간 |  | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 7월 | [7 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[9 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  |  | 2W | [6 empty] | 3W
[9 empty] | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-08-01 | 2023-08-08
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 화면 설계 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-04
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-08
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-14
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체
3.2 개발
|  | 3.2.1 로그인 화면 | 훈련생C
|  | 3.2.1.1 아이디저장 |  | 완료 | 100% | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 1
|  | 3.2.1.2 로그인 기능 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2
3.2.2 마이페이지
|  | 3.2.2.1 개인정보 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 3
|  | 3.2.2.2 비밀번호 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1
3.2.3 메인화면(사용자)
|  | 3.2.3.1 상단 네비바(헤더) |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1
|  | 3.2.3.2 승인 대기/ 결재 대기 문서 건수 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2
|  | 3.2.3.3 오늘의 일정 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2
|  | 3.2.3.4 공지사항 |  | 완료 | 100% | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 1
|  | 3.2.3.5 현재 시간과 출/퇴근 버튼 |  | 완료 | 100% | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2
|  | 3.2.9 메인화면(관리자) | 훈련생C
|  | 3.2.9.1 상단 네비바(헤더) |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 1
|  | 3.2.9.2 최근 입퇴사자 현황 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 1
|  | 3.2.9.3 최근 전체사원수 현황 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2
|  | 3.2.9.4 직원 남녀성비 비율 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 1
|  | 3.2.15 지점 관리 | 훈련생C
|  | 3.2.15.1 지점별 상품 카테고리 판매량 |  |  |  | 2023-08-30
|  | 3.2.15.2 지점별 도서 장르 판매량 |  |  |  | 2023-08-30
|  | 3.2.15.3 지점별 매출 순위 |  |  |  | 2023-08-30
|  | 3.2.15.4 지점별 3년치 분기별 매출 현황 |  |  |  | 2023-08-30

## 훈련생B (1) (hidden)
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | OOO프로젝트
|  | 팀원 | 훈련생A, 훈련생B, 훈련생C, 훈련생D
작성자 | 훈련생A | 작성일
프로젝트 기간 |  | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 7월 | [7 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[9 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  |  | 2W | [6 empty] | 3W
[9 empty] | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-08-01 | 2023-08-08
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 화면 설계 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-04 | 2023-08-07
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-08 | 2023-08-09
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-14 | 2023-08-16
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체
3.2 개발
|  | 3.2.8 전자결재 | 훈련생B
|  | 3.2.8.1 진행 중인 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-23 | [25 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 3.2.8.1.1 승인 대기 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-23 | [25 empty] | 3 | 3 | 3
|  | 3.2.8.1.2 결재 대기문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-21 | 2023-08-23 | [30 empty] | 2 | 2
|  | 3.2.8.2 처리완료 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-21 | 2023-08-23 | [32 empty] | 3 | 3 | 3
|  | 3.2.8.2.1 최종 결재 완료 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-23 | [32 empty] | 2 | 2
|  | 3.2.8.2.2 반려 / 회수 된 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-23 | [33 empty] | 2 | 2
|  | 3.2.8.3 문서 상세 |  | 완료 | 100% | 2023-09-05 | 2023-09-12 | [47 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | 3.2.8.3.1 문서 처리 |  | 완료 | 100% | 2023-09-05 | 2023-09-12 | [47 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | 3.2.8.3.2 문서 회수 |  | 완료 | 100% | 2023-09-08 | 2023-09-12 | [47 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | 3.2.8.4 문서 작성 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-09-06 | [37 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9
|  | 3.2.8.4.1 지출 결의서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-09-07 | [37 empty] | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 6
|  | 3.2.8.4.2 일반 기안서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-31 | 2023-09-08 | [40 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6

## 훈련생D (1) (hidden)
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | OOO프로젝트
|  | 팀원 | 훈련생A, 훈련생B, 훈련생C, 훈련생D
작성자 | 훈련생A | 작성일
프로젝트 기간 |  | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 7월 | [7 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[9 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  |  | 2W | [6 empty] | 3W
[9 empty] | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 분석 | 1.1 요구 분석 |  |  | 완료 |  | 2023-07-24 | 2023-08-08
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-08-01 | 2023-08-08
2. 설계 | 2.1 기획 |  |  | 진행중 |  | 2023-08-04
|  | 2.1.1 화면 설계 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-04
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-08 | 2023-08-16 | 6
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체
3.2 개발
|  | 3.2.5 시설/비품 예약 | 훈련생D
|  | 3.2.5.1 나의 예약 목록 |  | 완료 | 100% | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2
|  | 3.2.5.2 예약 상세보기 |  | 완료 | 100% | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2
|  | 3.2.5.2.1 예약 취소 |  | 완료 | 100% | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2
|  | 3.2.5.3 예약 현황 |  | 완료 | 100% | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2
|  | 3.2.5.4 예약 하기 |  | 완료 | 100% | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2
|  | 3.2.7 근태관리 | 훈련생D |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1 나의 근태현황 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.1 올해 출결현황 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.2 이번달 출결현황 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.3 올해 근무일수/시간 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.4 연차관련정보 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.2 휴가 신청 |  | 완료 | 100% | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2
|  | 3.2.7.3 휴가 신청 내역 |  | 완료 | 100% | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1
|  | 3.2.7.4 인사 정보 |  | 완료 | 100% | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0.5
|  | 3.2.10 조직관리 | 훈련생D |  |  | 2023-08-16
|  | 3.2.10.1 조직 목록 조회 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2
|  | 3.2.10.2 조직 추가 |  | 완료 | 100% | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2
|  | 3.2.10.3 조직 삭제 |  | 완료 | 100% | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2
|  | 3.2.10.4 조직정보 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2
|  | 3.2.10.5 구성원 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 3
|  | 3.2.11 구성원관리 |  |  |  | 2023-08-22
|  | 3.2.11.1 구성원 목록 조회 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2
|  | 3.2.11.2 구성원 추가 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2
|  | 3.2.11.3 구성원 정보 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 4
|  | 3.2.11.3.1 구성원 정보 조회 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 3
|  | 3.2.11.3.2 구성원 직책 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 3
|  | 3.2.11.3.3 구성원 상태 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 3
|  | 3.2.11.3.4 구성원 연차 추가 |  | 완료 | 100% | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2
|  | 3.2.12 예약관리 |  |  |  | 2023-09-04
|  | 3.2.12.1 예약대상 조회 |  |  |  | 2023-09-04
|  | 3.2.12.2 예약대상 등록 |  |  |  | 2023-09-05
|  | 3.2.12.3 예약대상 수정 |  |  |  | 2023-09-06
|  | 3.2.12.4 예약대상 삭제 |  |  |  | 2023-09-07

## 훈련생C (2) (hidden)
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | OOO프로젝트
|  | 팀원 | 훈련생A, 훈련생B, 훈련생C, 훈련생D
작성자 | 훈련생A | 작성일
프로젝트 기간 |  | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 7월 | [7 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[9 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  |  | 2W | [6 empty] | 3W
[9 empty] | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-08-01 | 2023-08-08
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 화면 설계 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-04
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-08
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-14
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체
3.2 개발
|  | 3.2.1 로그인 화면 | 훈련생C
|  | 3.2.1.1 아이디저장 |  | 완료 | 100% | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 1
|  | 3.2.1.2 로그인 기능 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2
3.2.2 마이페이지
|  | 3.2.2.1 개인정보 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 3
|  | 3.2.2.2 비밀번호 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1
3.2.3 메인화면(사용자)
|  | 3.2.3.1 상단 네비바(헤더) |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1
|  | 3.2.3.2 승인 대기/ 결재 대기 문서 건수 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2
|  | 3.2.3.3 오늘의 일정 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2
|  | 3.2.3.4 공지사항 |  | 완료 | 100% | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 1
|  | 3.2.3.5 현재 시간과 출/퇴근 버튼 |  | 완료 | 100% | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2
|  | 3.2.9 메인화면(관리자) | 훈련생C
|  | 3.2.9.1 상단 네비바(헤더) |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 1
|  | 3.2.9.2 최근 입퇴사자 현황 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 1
|  | 3.2.9.3 최근 전체사원수 현황 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2
|  | 3.2.9.4 직원 남녀성비 비율 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 1
|  | 3.2.15 지점 관리 | 훈련생C
|  | 3.2.15.1 지점별 상품 카테고리 판매량 |  |  |  | 2023-08-30
|  | 3.2.15.2 지점별 도서 장르 판매량 |  |  |  | 2023-08-30
|  | 3.2.15.3 지점별 매출 순위 |  |  |  | 2023-08-30
|  | 3.2.15.4 지점별 3년치 분기별 매출 현황 |  |  |  | 2023-08-30

## 훈련생B (2) (hidden)
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | OOO프로젝트
|  | 팀원 | 훈련생A, 훈련생B, 훈련생C, 훈련생D
작성자 | 훈련생A | 작성일
프로젝트 기간 |  | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 7월 | [7 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[9 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  |  | 2W | [6 empty] | 3W
[9 empty] | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 분석 | 1.1 요구 분석
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-08-01 | 2023-08-08
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 화면 설계 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-04 | 2023-08-07
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-08 | 2023-08-09
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-14 | 2023-08-16
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체
3.2 개발
|  | 3.2.8 전자결재 | 훈련생B
|  | 3.2.8.1 진행 중인 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-23 | [25 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 3.2.8.1.1 승인 대기 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-23 | [25 empty] | 3 | 3 | 3
|  | 3.2.8.1.2 결재 대기문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-21 | 2023-08-23 | [30 empty] | 2 | 2
|  | 3.2.8.2 처리완료 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-21 | 2023-08-23 | [32 empty] | 3 | 3 | 3
|  | 3.2.8.2.1 최종 결재 완료 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-23 | [32 empty] | 2 | 2
|  | 3.2.8.2.2 반려 / 회수 된 문서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-23 | [33 empty] | 2 | 2
|  | 3.2.8.3 문서 상세 |  | 완료 | 100% | 2023-09-05 | 2023-09-12 | [47 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | 3.2.8.3.1 문서 처리 |  | 완료 | 100% | 2023-09-05 | 2023-09-12 | [47 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | 3.2.8.3.2 문서 회수 |  | 완료 | 100% | 2023-09-08 | 2023-09-12 | [47 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | 3.2.8.4 문서 작성 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-09-06 | [37 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9
|  | 3.2.8.4.1 지출 결의서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-28 | 2023-09-07 | [37 empty] | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 6
|  | 3.2.8.4.2 일반 기안서 |  | 완료 | 100% | 2023-08-31 | 2023-09-08 | [40 empty] | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6

## 훈련생D (2) (hidden)
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | OOO프로젝트
|  | 팀원 | 훈련생A, 훈련생B, 훈련생C, 훈련생D
작성자 | 훈련생A | 작성일
프로젝트 기간 |  | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 7월 | [7 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[9 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W |  |  | 2W | [6 empty] | 3W
[9 empty] | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 분석 | 1.1 요구 분석 |  |  | 완료 |  | 2023-07-24 | 2023-08-08
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 |  | 2023-08-01 | 2023-08-08
2. 설계 | 2.1 기획 |  |  | 진행중 |  | 2023-08-04
|  | 2.1.1 화면 설계 | 팀원 전체 | 진행중 |  | 2023-08-04
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-08 | 2023-08-16 | 6
|  | 2.1.3 데이터베이스 설계 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체
3.2 개발
|  | 3.2.5 시설/비품 예약 | 훈련생D
|  | 3.2.5.1 나의 예약 목록 |  | 완료 | 100% | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2
|  | 3.2.5.2 예약 상세보기 |  | 완료 | 100% | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2
|  | 3.2.5.2.1 예약 취소 |  | 완료 | 100% | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2
|  | 3.2.5.3 예약 현황 |  | 완료 | 100% | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2
|  | 3.2.5.4 예약 하기 |  | 완료 | 100% | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2
|  | 3.2.7 근태관리 | 훈련생D |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1 나의 근태현황 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.1 올해 출결현황 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.2 이번달 출결현황 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.3 올해 근무일수/시간 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.1.4 연차관련정보 |  |  |  | 2023-08-28
|  | 3.2.7.2 휴가 신청 |  | 완료 | 100% | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2
|  | 3.2.7.3 휴가 신청 내역 |  | 완료 | 100% | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1
|  | 3.2.7.4 인사 정보 |  | 완료 | 100% | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0.5
|  | 3.2.10 조직관리 | 훈련생D |  |  | 2023-08-16
|  | 3.2.10.1 조직 목록 조회 |  | 완료 | 100% | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2
|  | 3.2.10.2 조직 추가 |  | 완료 | 100% | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2
|  | 3.2.10.3 조직 삭제 |  | 완료 | 100% | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2
|  | 3.2.10.4 조직정보 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2
|  | 3.2.10.5 구성원 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 3
|  | 3.2.11 구성원관리 |  |  |  | 2023-08-22
|  | 3.2.11.1 구성원 목록 조회 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2
|  | 3.2.11.2 구성원 추가 |  | 완료 | 100% | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2
|  | 3.2.11.3 구성원 정보 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 4
|  | 3.2.11.3.1 구성원 정보 조회 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 3
|  | 3.2.11.3.2 구성원 직책 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 3
|  | 3.2.11.3.3 구성원 상태 변경 |  | 완료 | 100% | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 3
|  | 3.2.11.3.4 구성원 연차 추가 |  | 완료 | 100% | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2
|  | 3.2.12 예약관리 |  |  |  | 2023-09-04
|  | 3.2.12.1 예약대상 조회 |  |  |  | 2023-09-04
|  | 3.2.12.2 예약대상 등록 |  |  |  | 2023-09-05
|  | 3.2.12.3 예약대상 수정 |  |  |  | 2023-09-06
|  | 3.2.12.4 예약대상 삭제 |  |  |  | 2023-09-07